## 第一阶段
CoinStore技术端工时预估-第1阶段（人/天） | [6 empty] | CoinStore技术端工期预估-第1阶段
功能 | 后端（开发+自测） | 前端（开发+自测） | 测试 | 产品设计 | 项目管理 | 运维 | 01 |  | 02 | [15 empty] | 03
[7 empty] | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31
接口标准梳理 | 1 | bar: 01 28
订单定序 | 4 | bar: 01 29 to 02 3
CMS币对配置 | 3 | bar: 02 4 to 02 8
撮合结果转换 | 5 | bar: 01 29 to 02 4
盘口计算 | 5 | bar: 02 5 to 02 18
LOGO设计
功能隐藏
LOGO替换
功能回归 | 3
测试环境搭建 | 3
生产环境搭建 | 3
系统运维 | 3
工时-合计 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工时-总计 | 30